# OFÍCIO VIDEL T&L Nº 02/2026 — EX-TARIFÁRIO FACTIUN SUN BR

(Papel timbrado da Videl T&I Transportes — CNPJ 63.147.064/0001-30)

São Paulo, 02 de setembro de 2026.

À Factiun Sun BR Ltda A/C Sr. Tony Wellington Lamenha Lins — Representante legal A/C Sr. Iñigo Bonilla — Documentação C/C Sra. Johana Alcalde · Sra. Nathalyn Teiche

Assunto: Pleitos de Ex-tarifário — Amortecedores (NCM 8479.90.90) e Unidades de controle TCU (NCM 8479.90.90) — correções aplicadas, pendências e cronograma até o protocolo

Prezados,

Em continuidade ao Relatório de Análise de 01/09/2026 (Videl T&L para Factiun Sun BR), informamos as correções que aplicamos ao pacote documental, os itens que dependem exclusivamente da Factiun, com prazos, e os próximos passos até o protocolo dos dois primeiros processos no SEI/ColaboraGov, previsto para 10 a 15 de setembro de 2026.

## 1. Identificação

| Item | Dado |
| --- | --- |
| Pleiteante | Factiun Sun BR Ltda — CNPJ 64.947.469/0001-15 — Salvador-BA |
| Procurador / usuário externo SEI | Gearlison da Silva Caires (Videl T&L) — procuração de 21/08/2026 |
| Processo 1 (1ª onda) | Amortecedores hidráulicos — NCM 8479.90.90 — BK — II 14% → 0% |
| Processo 2 (1ª onda) | Unidades de controle de seguidores (TCU) — NCM 8479.90.90 — BK — II 14% → 0% (ver item 4) |
| 2ª onda (condicional) | Módulo FV dedicado 45 W (após parecer de classificação) · Sistema de Giro (somente o que o Ex 454 não cobrir) |
| Retirado | Mancal / conjunto de rolamentos (fabricante nacional declarado) |
| Base | Res. Gecex nº 512/2023 · Relatório de análise de 01/09/2026 · Pacote de 28/08 |

## 2. Correções já aplicadas pela Videl (pacote de 02/09)

Descrições do Ex pretendido reescritas no padrão TEC (plural, sem marca ou modelo, parâmetros numéricos) nas cartas justificativas, memórias técnicas, formulários e declarações de usuário final dos dois processos, com os textos do Pacote de 28/08.

Marca comercial removida da memória técnica e da carta da TCU.

NCM da TCU unificada em 8479.90.90 (BK, 14%) em todos os documentos do processo; o dossiê de 20/08 misturava 8479.90.90 (ficha, declaração) e 8517.62.59 (memória Rev. 01 e carta).

Declarações de usuário final reformuladas: título "Declaração de Usuário Final", data em Fortaleza-CE, uma declaração por processo com a NCM e a descrição do bem, campo de assinatura digital (gov.br ou ICP-Brasil) e Anexo I para o relatório PVsyst.

Cartas justificativas reemitidas para reassinatura, com sede em Salvador-BA, endereço completo, menção ao Atestado ABIMAQ e às consultas a fabricantes nacionais.

Modelos de fatura proforma preparados com os dados corretos do importador (Factiun Sun BR, destino Brasil), para envio à XSD e à IED.

Projeto de investimento revisado para consistência (NCM da TCU, mancal fora do pleito, sede em Salvador, alerta de cronograma).

Números de geração (MWh/ano) retirados de cartas e declarações até a confirmação pelo relatório PVsyst; mantido o ganho 1.539 → 1.998 kWh/kWp/ano (+29,8%).

Guia de protocolo (checklist passo a passo do SEI/ColaboraGov) entregue aos despachantes.

Nota sobre o arquivo "04. Procuração" dos zips: é o contrato social; a procuração real de 21/08 será juntada em cada processo.

## 3. Pendências que dependem da Factiun

| # | Item | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1ª alteração contratual (30/04/2026, entrada da Factiun Sun S.L. com 90%) e 2ª alteração (10/08/2026, sede Salvador), ambas com registro na JUCEMG; cartão CNPJ nato-digital com endereço de Salvador | Tony Lamenha | 05/09 |
| B | Catálogos originais dos fabricantes, em PDF com texto selecionável: XSD (amortecedor — hoje só há o Item Data Sheet da Factiun), IED (TCU — datasheet em espanhol, precisa de tradução), Sunpro (painel — PDF nativo, não imagem), Youju (sistema de giro) | Iñigo Bonilla | 08/09 |
| C | Faturas proforma novas em nome da Factiun Sun BR Ltda, destino Brasil (Recife/Salvador), quantidades e valores do projeto Boa Hora, validade ≥ 6 meses, para amortecedor, TCU, painel e sistema de giro. As atuais estão em nome da Factiun Sun S.L.; a da TCU é uma fatura real de 2 unidades com IVA espanhol | Compras Factiun | 08/09 |
| D | Relatório PVsyst completo (fixo × seguidor, usina Boa Hora) e definição do par correto de MWh/ano: as cartas trazem 216.452 → 281.106, mas 1.539/1.998 kWh/kWp × 150 MWp resultam em 230.850 → 299.700. Um único conjunto de números em todos os documentos | Nathalyn Teiche | 08/09 |
| E | Reassinatura das cartas justificativas (Amortecedor e TCU) nas versões corrigidas, assinatura digital ICP-Brasil | Tony Lamenha | 08/09 |
| F | Assinatura da BCP Energy nas duas declarações de usuário final (gov.br ou ICP-Brasil), pelo representante legal, datadas em Fortaleza, com o PVsyst anexo | Tony / BCP | 09/09 |
| G | Decisão sobre o 1º embarque: o Ex só vale para DI registrada após a publicação no DOU (estimada entre dez/2026 e fev/2027), sem retroatividade. Um embarque em novembro/2026 chega antes da decisão e paga II cheio (14%). Opções: adiar o embarque para depois da publicação ou assumir o II cheio no primeiro lote | Factiun / BCP | 09/09 |
| H | Quantidades de amortecedores e TCUs por seguidor no projeto Boa Hora (para as proformas e o formulário) | Engenharia Factiun | 05/09 |
| I | Assinatura da minuta v2.0 do contrato de consultoria Videl × Factiun | Tony / Nathalyn | 10/09 |

## 4. Duas decisões técnicas em curso (Videl + despachante)

NCM da TCU. Adotamos 8479.90.90 como padrão: mantém o precedente Ex 403 (mesma NCM, "Unidades de controle para seguidor solar") e a coerência com a classificação do seguidor (8479.89.99, SC COSIT 98011/2021). Pedimos parecer de classificação fiscal ao despachante e recomendamos Solução de Consulta na RFB, dado o valor envolvido (R$ 2,76 mi no ano 1). Se o parecer indicar 8517.62.59 (BIT, 20%), ajustaremos todos os documentos antes do protocolo.

Sistema de Giro × Ex 454. O Ex 454 (NCM 8483.40.10, vigente até 31/12/2027) descreve redutores 55:1, 3.300 a 4.800 N·m, saída < 0,1 rpm, IP65. A especificação Factiun é 55:1, 4.000 N·m, 0,027 rpm, IP66. Se o redutor se enquadrar, não há o que pleitear: basta declarar o Ex 454 na DI. Só abriremos processo para o que ficar descoberto (motor — comparar com Ex 401; suportes). O cotejo formal será concluído em 3 dias úteis. Se houver pleito, a carta precisará de texto próprio (a atual repete o texto da TCU) e de assinatura.

## 5. Cronograma

| Etapa | Data |
| --- | --- |
| Cadastro de usuário externo no SEI/ColaboraGov (Gearlison) | iniciado 02/09 · liberação até 09/09 |
| Pendências A a I acima | 05 a 09/09 |
| Pasta final por processo (PDFs pesquisáveis, ≤ 30 MB) | 09/09 |
| Protocolo dos Processos 1 e 2 | 10 a 15/09 |
| Análise documental MDIC | 1 a 4 semanas |
| Consulta pública (30 dias) — kit de réplica pronto | out/nov 2026 |
| Decisão Gecex + publicação no DOU | dez/2026 a fev/2027 |
| 2ª onda (painel; sistema de giro, se aplicável) | após parecer de classificação |

## 6. Recomendações complementares

Solicitação do Atestado ABIMAQ de inexistência de produção nacional e disparo de três consultas a fabricantes nacionais por bem (Videl, até 15/09).

Laudo técnico de engenheiro (CREA) para o amortecedor (e sistema de giro, se pleiteado), como prova independente antes da consulta pública (Videl contrata, até 30/09).

INMETRO do módulo de 45 W (Portaria 140/2022) em paralelo, independente do Ex.

Confirmar com a BCP/financiador o impacto da importação no índice de nacionalização/FINAME do projeto Boa Hora.

Agradecemos a agilidade da equipe Factiun na entrega dos dossiês e ficamos à disposição para reunião de alinhamento nesta semana.

Atenciosamente,

_______________________________________ Gearlison da Silva Caires Procurador · Videl T&L gcaires@videltel.com.br · +55 11 94376-0266

_______________________________________ José Adailton Santos Condução do processo · Videl T&L jadam@videltel.com.br

Anexos: pacote docs/ex-tarifario/ (pastas Amortecedor e TCU, documentos comuns, guia de protocolo) · relatório de análise de 01/09/2026 · planilha de acompanhamento.