## Resumo
EX-TARIFÁRIO FACTIUN SUN BR — ACOMPANHAMENTO
Videl T&L · atualizado em 01/09/2026 · células amarelas são de preenchimento; as demais são fórmulas ou referência
Documentos OK (4 dossiês)
Documentos a ajustar
Documentos faltando
Ações pendentes
Ações concluídas
Ações críticas pendentes
Riscos abertos
Próxima ação vencida ou de hoje
Processos protocolados
Legenda
Amarelo = preencher (status, nº de processo, datas)
Abas: Componentes · Documentos · Ações · Riscos · Cronograma
Fonte: Relatório de análise Videl 01/09/2026 (docs/ex-tarifario-factiun-relatorio-2026-09-01.md)

## Componentes
Componente | Fabricante / origem | NCM adotada | BK/BIT | II atual (%) | Ex vigente / precedente | Produção nacional | Onda | Veredito 01/09 | Nº processo SEI | Data protocolo | Status do processo
Amortecedor hidráulico | Zhengzhou XSD Industrial / China | 8479.90.90 | BK | 14% | Sem Ex; suportes Ex 336/337 até 30/09/2027 | Baixo risco | 1ª | Elegível — pleito mais sólido |  |  | Pré-protocolo
TCU Tracker Control Unit | IED Electronics / Sunner / Espanha | A FIXAR (8479.90.90 ou 8517.62.59) | BK ou BIT | 14% | Ex 403 (8479.90.90) vencido 31/03/2026, sem renovação | Baixo risco | 1ª | Elegível, condicionado à NCM |  |  | Pré-protocolo
Painel FV dedicado 45 W | Yuhuan Sunpro / China | 8479.90.90 (parte do tracker) | BK | 14% | Ex 465 (8479.90.90) vencido 31/03/2026 — precedente | Baixo como parte; risco de reclassificação 8541.43.00 | 2ª | Decisão pendente — parecer do despachante + INMETRO |  |  | Em avaliação
Sistema de Giro (acionamento 55:1 + motor 24 Vcc + suportes) | Jiangyin Youju / China | 8483.40.10 (proforma diz 8483.40.90) | BK | 12.6% | Ex 454 (8483.40.10) VIGENTE até 31/12/2027; Ex 401 motor; Ex 306/331/474 | Nenhum fabricante de série | Condicional | Cotejar com Ex 454 antes de protocolar |  |  | Cotejo pendente
Mancal / conjunto de rolamentos | Factiun Sun S.L. (fornecedor a definir) | 8479.90.90 | BK | 14% | Nenhum | Fabricante nacional declarado (MTR Solar/Arcol) | — | RETIRADO do pacote (28/08) |  |  | Retirado
Anemômetro | — | 9015.80.90 | — |  | Ex 041 vigente até 30/09/2027 | — | — | Fora do escopo; usar Ex 041 na DI |  |  | Fora
RSU (transceptor Zigbee) | — | 8517.62.72 | BIT |  | Ex 003 vigente até 30/09/2027 | — | — | Cotejar arquitetura e usar Ex 003 |  |  | Cotejo pendente
Note on E2: Alíquotas conforme documentos da Factiun (cartas de 20-21/08). Confirmar no anexo da Gecex 852/2026 antes de citar ao MDIC.

## Documentos
Documento | Amortecedor | TCU | Painel dedicado | Sistema de Giro | Ação necessária | Responsável | Prazo
00. Ficha de pleito | OK | AJUSTAR | OK | OK | Alinhar NCM/BK/alíquota da TCU; preencher OCP/laboratório do painel | Videl | 2026-09-05
01. Catálogo original do fabricante (+ tradução) | FALTA | AJUSTAR | AJUSTAR | AJUSTAR | Obter catálogo XSD; traduzir DS Sunner; Sunpro em PDF nativo; catálogo Youju. Anexar SOMENTE o catálogo no campo próprio | Factiun (Iñigo) | 2026-09-08
03. Fatura proforma em nome da Factiun Sun BR, destino Brasil | AJUSTAR | AJUSTAR | AJUSTAR | AJUSTAR | Todas as proformas estão em nome da Factiun Sun S.L. (Espanha); TCU é fatura real EXW de 2 un. Emitir novas com quantidades do projeto Boa Hora + tradução | Factiun (compras) | 2026-09-08
04. Procuração (Tony → Gearlison, 21/08) | OK | OK | OK | OK | Arquivo "04. Procuração" nos zips é o contrato social: renomear e juntar a procuração real | Videl | 2026-09-05
04b. Contrato social consolidado (1ª alt. 30/04 + 2ª alt. 10/08) | AJUSTAR | AJUSTAR | AJUSTAR | AJUSTAR | Recebida só a constituição de 22/01/2026 | Factiun (Tony) | 2026-09-05
04c. Cartão CNPJ (endereço Salvador) | OK | OK | OK | OK | Conferir endereço; IE ainda de MG | Videl | 2026-09-03
05. Memória técnica | OK | AJUSTAR | OK | OK | Remover marca "Sunner"; alinhar NCM | Factiun | 2026-09-05
06. Projeto de investimento (art. 4º §3º) | OK | OK | OK | OK | PDF único idêntico em todos os processos | Videl | 2026-09-01
07. Declaração de usuário final (BCP Energy) ASSINADA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | Sem assinatura; datar em Fortaleza; título correto; NCM por processo; anexar PVsyst | Factiun (Tony) + BCP | 2026-09-09
08. Carta justificativa assinada com texto TEC | AJUSTAR | AJUSTAR | AJUSTAR | FALTA | Substituir "texto do Ex pretendido" pelos textos TEC (Pacote 28/08); Sistema de Giro tem texto copiado da TCU e está sem assinatura | Videl redige / Tony assina | 2026-09-08
Relatório PVsyst completo (lastro 1.539 → 1.998 kWh/kWp/ano) | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | Alinhar MWh/ano (216.452 vs 230.850) em todos os documentos | Factiun (engenharia) | 2026-09-08
Laudo técnico CREA (recomendado) | FALTA | FALTA | N/A | FALTA | Antes da consulta pública | Videl contrata | 2026-09-30
Atestado ABIMAQ de inexistência de produção nacional | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | Solicitar antes do protocolo | Videl | 2026-09-15
3 consultas a fabricantes nacionais documentadas | FALTA | FALTA | N/A | N/A | Não obrigatório; fortalece réplica | Videl + Factiun | 2026-09-15
Parecer de classificação fiscal do despachante | N/A | FALTA | FALTA | FALTA | TCU, painel e sistema de giro (8483.40.10 x .90 x Ex 454) | Adailton + despachante | 2026-09-04
Cadastro SEI usuário externo (Gearlison, e-mail pessoal) | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | Caminho crítico: 3 a 5 dias úteis | Gearlison | 2026-09-02
PDFs pesquisáveis, sem comentários, ≤ 30 MB | OK | OK | AJUSTAR | OK | Regerar após correções | Videl | 2026-09-09
Contrato de consultoria Videl × Factiun assinado | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | Minuta v2.0 sem assinatura | Gearlison / Nathalyn | 2026-09-10

## Ações
# | Ação | Responsável | Prazo | Prioridade | Status | Observação
1 | Iniciar cadastro de usuário externo no SEI/ColaboraGov (e-mail pessoal, Termo assinado via gov.br) | Gearlison | 2026-09-02 | CRÍTICO | Pendente
2 | Responder à Factiun com pendências (rascunho no Gmail) | Gearlison | 2026-09-02 | ALTO | Pendente
3 | Parecer de classificação do despachante: TCU, Sistema de Giro, painel | Adailton | 2026-09-04 | CRÍTICO | Pendente
4 | Pedir 1ª e 2ª alterações contratuais + conferir cartão CNPJ | Adailton | 2026-09-03 | ALTO | Pendente
5 | Definir com BCP quem assina a declaração e como (gov.br/ICP) | Tony / Iñigo | 2026-09-03 | CRÍTICO | Pendente
6 | Proformas novas em nome da Factiun Sun BR (4 componentes) | Factiun compras | 2026-09-08 | CRÍTICO | Pendente
7 | Catálogos originais (XSD, Sunner traduzido, Sunpro PDF, Youju) | Iñigo | 2026-09-08 | ALTO | Pendente
8 | Relatório PVsyst + alinhar números em memórias, cartas e declaração | Engenharia Factiun | 2026-09-08 | ALTO | Pendente
9 | Reescrever textos TEC nas 4 cartas e formulário; remover marca; reassinar | Videl / Tony | 2026-09-08 | ALTO | Pendente
10 | Declarações de usuário final assinadas pela BCP (uma por processo) | Tony / BCP | 2026-09-09 | CRÍTICO | Pendente
11 | Cotejo Sistema de Giro × Ex 454/455/401/306/331/474 | Adailton + despachante | 2026-09-08 | ALTO | Pendente
12 | Solicitar atestado ABIMAQ | Videl | 2026-09-15 | MÉDIO | Pendente
13 | 3 consultas a fabricantes nacionais (amortecedor e TCU) | Videl + Factiun | 2026-09-15 | MÉDIO | Pendente
14 | Regerar PDFs limpos; montar pasta final por processo | Adailton | 2026-09-09 | ALTO | Pendente
15 | Assinar contrato de consultoria Videl × Factiun | Gearlison / Nathalyn | 2026-09-10 | MÉDIO | Pendente
16 | Protocolar 1ª onda no SEI (Amortecedor + TCU); guardar recibos; copiar formulário para Word | Gearlison | 2026-09-15 | CRÍTICO | Pendente
17 | Iniciar INMETRO do painel 45 W (Portaria 140/2022) | Factiun + Videl | 2026-09-30 | MÉDIO | Pendente
18 | Laudo CREA amortecedor e sistema de giro | Videl | 2026-09-30 | MÉDIO | Pendente
19 | Decisão comercial: 1º embarque x data do DOU (sem retroatividade) | Factiun / BCP | 2026-09-15 | ALTO | Pendente
20 | Monitorar Painel de Consultas Públicas semanalmente; kit de réplica pronto | Adailton | 2026-10-15 | ALTO | Pendente

## Riscos
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação | Status
R1 | Cadastro SEI atrasa e derruba a janela de setembro | Alta | Alto | Iniciar 02/09; assinatura gov.br | Aberto
R2 | Devolução por proforma em nome de terceiro / fatura real EXW | Alta | Alto | Proformas novas em nome da Factiun Sun BR | Aberto
R3 | Devolução por declaração de usuário final sem assinatura ou NCM divergente | Alta | Alto | Assinatura BCP; uma declaração por processo | Aberto
R4 | NCM da TCU errada: perda do precedente Ex 403 ou multa na DI | Média | Alto | Parecer despachante + Solução de Consulta RFB; padrão 8479.90.90 | Aberto
R5 | Sistema de Giro arquivado por já existir Ex 454 | Alta | Médio | Cotejo formal antes de protocolar | Aberto
R6 | Contestação na consulta pública | Média | Alto | Descrição TEC com números, atestado ABIMAQ, consultas, laudo CREA, kit de réplica | Aberto
R7 | Números de produtividade sem lastro / divergentes | Alta | Médio | Anexar PVsyst e alinhar tabelas | Aberto
R8 | Embarque em nov/2026 antes da decisão: II cheio | Alta | Médio | Decidir adiar embarque ou assumir II cheio | Aberto
R9 | Reclassificação do painel para 8541.43.00 | Média | Baixo | 2ª onda com parecer; INMETRO | Aberto
R10 | Impacto no índice de nacionalização / FINAME | Baixa | Alto | Confirmar com BCP/financiador | Aberto
R11 | Contrato Videl × Factiun não assinado | Média | Médio | Assinar antes do protocolo | Aberto
R12 | Perda de prazo de exigência (notificação no e-mail pessoal) | Média | Alto | Encaminhamento + verificação semanal no SEI | Aberto

## Cronograma
Etapa | Início | Fim | Observação | Status | Duração (dias)
Cadastro SEI (Gearlison) | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 3 a 5 dias úteis | Pendente
Correções documentais (itens 2 a 7) | 2026-09-02 | 2026-09-09 | Factiun + Videl | Pendente
Protocolo 1ª onda (Amortecedor + TCU) | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 1 processo por NCM | Pendente
Análise documental MDIC | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 a 4 semanas | Pendente
Consulta pública (30 dias corridos) | 2026-10-15 | 2026-11-14 | Réplica em 10 dias úteis via intercorrente | Pendente
Análise de contestações / CTEx | 2026-11-14 | 2026-12-31 | Se houver contestação | Pendente
Decisão Gecex + DOU | 2026-12-01 | 2027-02-28 | Ciclo observado 2026: ~4 meses | Pendente
2ª onda: painel dedicado / sistema de giro residual | 2026-09-20 | 2026-10-15 | Após pareceres | Pendente
INMETRO painel 45 W | 2026-09-15 | 2027-01-15 | 60 a 120 dias de laboratório | Pendente
1º embarque previsto (cartas) | 2026-11-01 | 2027-02-28 | Risco: antes da decisão = II cheio | Atenção
Montagem Boa Hora, Tacaimbó-PE | 2026-12-01 | 2027-12-31 | 150 MWp, 1.709 trackers | Previsto